**CNPJ. 08.364.607/0001-62**

**Utilidade Pública Municipal Lei: 3.673 de 05 de março de 2009**

**Utilidade Pública Estadual Lei: 6.745 de 28 de outubro de 2009**

**Certificação no CEBAS Portaria 43/2015 de 01 de abril 2015**

**Plano de Ação**

**Projeto**: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos **Exercício**: 2018

**Objetivo principal**: Proporcionar aos Idosos, programas e serviços que possibilitem a melhoria na qualidade de vida

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Atividade planejada | Recursos necessários | Responsável pela ação | Prazos | | Status | Observação |
| Início | Término |
|  | Acolhimento/confecção de máscara para o carnaval | Instrumentos musicais (Eugenio), cartolina, e.v.a, cola, lantejoulas e tesoura. | Equipe técnica | 02/02 |  |  |  |
|  | Carnaceinfa | Instrumentos musicais | Equipe técnica e usuários em geral. | 09/02 |  |  |  |
|  | Avaliação e planejamento conjunto | Material didático | Equipe técnica | 19/02 |  |  |  |
|  | **Serviço Equilíbrio(**   importância da assiduidade e compromisso) | Bola de assopro ou de plástico | Equipe técnica | 23/02) |  |  |  |
|  | Discursão a cerca do tema do Dia das mulheres. | Cartolina e folders educativos. | Danielle e Sílvia | 02/03 |  |  |  |
|  | Comemoração do Dia das mulheres. | Documentários e folders educativos. | Danielle e Sílvia. | 09/03 |  |  |  |
|  | Aniversário da cidade | Documentários e folders educativos. | Danielle e Sílvia. | 16/03 |  |  |  |
|  | Elaboração de teatro sobre a paixão de Cristo. | Material didático da instituição. | Danielle , Sílvia e Eugênio. | 23/03 |  |  |  |
|  | Feriado ( Paixão de Cristo) | ---------- | --------- | 30/03 |  |  |  |
|  | Ensaio da peça teatral ( Paixão de Cristo)  Dinâmica recreativa. | ---------- | Danielle e Sílvia. | 13/04 |  |  |  |
|  | Ensaio da peça teatral ( Paixão de Cristo)  Dinâmica de interação. | ---------- | Danielle , Sílvia e Eugênio. | 20/04 |  |  |  |
|  | Apresentação da peça teatral Paixão de Cristo. | ------- | Equipe técnica. | 27/04 |  |  |  |
|  | **Discursão sobre temas relacionados ao Dia das mães.** | **Material didático da instituição.** | **Equipe técnica.** | **04/05** |  |  |  |
|  | **Discursão sobre temas relacionados ao Dia das mães.** | **Material didático da instituição.** | **Equipe técnica.** | **11/05** |  |  |  |
|  | **Comemoração do Dia das mães.** | **Material didático da instituição.** | **Equipe técnica.** | **18/05** |  |  |  |
|  | **Palestra Educativa.** | **Material didático da instituição.** | **Equipe técnica.** | **25/05** |  |  |  |
|  | **Palestra sobre relacionamento na 3° idade.**  **Dinâmica relacionada ao tema.** | **Material didático da instituição .** | **Equipe técnica.** | **01/06** |  |  |  |
|  | **Palestra sobre preconceito.** | **Material didático da instituição.** | **Equipe técnica.** | **08/06** |  |  |  |
|  | **Comemoração do Dia dos namorados.** | **Material didático da instituição.** | **Equipe técnica.** | **15/06** |  |  |  |
|  | **Forró do Ceinfa.** | **Som** | **Equipe técnica.** | **22/06** |  |  |  |
|  | **Forró do Ceinfa ( São Pedro )** | **Som** | **Equipe .** | **29/06** |  |  |  |
|  | **Recreação fora da instituição.** | **-------** | **Equipe técnica.** | **06/07** |  |  |  |
|  | **Palestra Saúde (Médico)** | **Material didático da instituição.** | **Danielle, Sílvia e médico palestrante.** | **13/07** |  |  |  |
|  | **Palestra Saúde (Nutricionista)** | **Material didático da instituição.** | **Danielle, Sílvia e nutricionista palestrante.** | **20/07** |  |  |  |
|  | **Aulão Rosa** | **Som** | **Prof° Kennedy(Educador Físico)** | **27/07** |  |  |  |
|  | **Discursão a cerca do tema Dia dos pais.** | **Material didático da instituição.** | **Danielle e Sílvia.** | **03/08** |  |  |  |
|  | **Discursão a cerca do tema Dia dos pais.** | **Material didático da instituição.** | **Danielle e Sílvia.** | **10/08** |  |  |  |
|  | **Comemoração do Dia dos pais.** | **Material didático da instituição.** | **Danielle e Sílvia.** | **17/08** |  |  |  |
|  | **Dinâmica e Vivências.** | **Material didático da instituição.** | **Danielle e Sílvia.** | **24/08** |  |  |  |
|  | **Bingo** | **Bingo e prendas.** | **Danielle e Sílvia.** | **31/08** |  |  |  |
|  | **Feriado** | **-------** | **------** | **-----** |  |  |  |
|  | **Comemoração sobre o Dia da Pátria.** | **Bandeiras e mastro.** | **Equipe técnica.** | **14/09** |  |  |  |
|  | **Palestra sobre suicídio.** | **Material didático da instituição.** | **Danielle e Sílvia.** | **21/09** |  |  |  |
|  | **Palestra sobre tecnologia e Dinâmica sobre o tema.** | **Material didático da instituição.** | **Danielle e Sílvia.** | **28/09** |  |  |  |
|  | **Palestra sobre o Dia do idoso.** | **Material didático da instituição.** | **Danielle e Sílvia.** | **05/10** |  |  |  |
|  | **Feriado** | **------** | **------** | **12/10** |  |  |  |
|  | **Atividade que levem os idosos relembrarem sua infância** | **Material reciclado** | **Equipe** | **19/10** |  |  |  |
|  | **Orientação sobre a saúde do idoso** | **Material didático da instituição** | **Equipe técnica** | **26/10** |  |  |  |
|  | **Feriado** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Palestra sobre a valorização da vida** | **Material a ser produzido** | **Equipe técnica** | **09/11** |  |  |  |
|  | **Passeio** |  |  | **16/11** |  |  |  |
|  | **Atividades relativas ao Natal** | **Material didático da instituição** | **Equipe técnica** | **23/11** |  |  |  |
|  | **Ensaio da Peça teatral** |  | **Equipe técnica** | **30/11** |  |  |  |
|  | **Comemoração Natalina** | **Material didático da instituição** | **Equipe técnica** | **14/12** |  |  |  |
|  | **Recesso** |  |  |  |  |  |  |

**Projeto**: Capacitação com foco no mercado de trabalho . **Exercício**: 2018

**Objetivo principal**: Capacitar para o mundo do trabalho.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Atividade planejada | Recursos necessários | Responsável pela ação | Prazos | | Status | Observações |
| Início | Término |
|  | Curso de informática básica | Computadores/apostilhas | Aguinaldo | 11/11/2017 | 31/01/2018 | Em execução |  |
|  | Curso de Empreendedorismo | Apostilha/conteúdo programática |  | 26/02/18 | 19/03/2018 |  |  |
|  | Auxiliar Administrativo | Apostilha/conteúdo programática |  | 26/03/2018 | 26/04/2018 |  |  |
|  | Técnicas de vendas | Apostilha/conteúdo programática |  | 01/05/2018 | 29/05/2018 |  |  |
|  | Elaboração do plano de marketing do ceinfa |  |  |  |  |  |  |
|  | Serviço de consultoria para micro empreendedor | Apostilha/conteúdo programática |  | 05/06/2018 | 26/06/2018 |  |  |
|  | Palestras e capacitações | Projetor de Imagens |  | 01/03/2018 | 31/12/2018 |  |  |
|  | Curso de Liderança | Apostilha/conteúdo programática |  | 01/07/2018 | 31/07/2018 |  |  |
|  | Serviço de assessoria estudantil e acadêmica | Formulários e impressos |  | 04/08/2018 | 05/08/2018 |  |  |
|  | Capacitação em gestão de condomínio | Apostilha/conteúdo programática e campo de estágio |  | 15/08/2018 | 31/12/2018 |  |  |
|  | Criação de um programa de rádio/CEINFA | Recurso de mídia | Equipe ceinfa | 01/06/2018 | 31/12/2018 |  |  |

**Projeto**: Atividade Física **Exercício**: 2018

**Objetivo principal**: Oferecer maior qualidade de vida para os usuários.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Atividade planejada | Recursos necessários | Responsável pela ação | Prazos | | Status | Observações |
| Início | Término |
|  | Aeróbica, musuculação | Livre, aparelho de musculação e etc | Kennedy | Janeiro | Dezembro |  |  |
|  | Alongamento, dança | Colchonete e bastão | Kennedy | Janeiro | Dezembro |  |  |
|  | Aulas funcionais | Cones, bastão | Kennedy | Janeiro | Dezembro |  |  |
|  | Atividades mistas | Cadeiras de plásticos e etc | Kennedy | Janeiro | Dezembro |  |  |
|  | Aulão de aeróbica | Sonorização | Kennedy | Janeiro | Dezembro |  |  |
|  | Aula de zumba | Som | Kennedy | Janeiro | Dezembro |  |  |
|  | Comemoração dos aniversariantes da academia |  | Kennedy | Janeiro | Dezembro |  |  |
|  | Avaliação do semestre |  | Kennedy | Janeiro | Dezembro |  | Conhecer o progresso de cada usuário atendido. |

**Projeto**: Oficina de Auxílio Pedagógico **Exercício**: 2018

**Objetivo principal**: Garantir um espaço de socialização e integração das crianças no espaço de convivência da instituição.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Atividade planejada | Recursos necessários | Responsável pela ação | Prazos | | Status | Observações |
| Início | Término |
|  | Atividade de acolhimento/Reunião de pais | Instrumentos musicais | Educador | 15/05 |  |  |  |
|  | Atividades de acolhimento | Instrumentos reciclados |  | 16/02 |  |  |  |
|  | Roda de conversa sobre bulling | Ambiente da sala de informática |  | 20/02 | 28/02 |  |  |
|  | Histórias e reconhecimento da cidade de Aracaju | Roda de conversa |  | 01/03 | 16/03 |  |  |
|  | Aniversário da cidade | Material reciclado |  | 19/03 | 30/03 |  |  |
|  | Comemoração da Páscoa/Reunião de pais | Materiais reciclados |  | 30/03 | 30/03 |  |  |
|  | Mês das mães, (diálogo popular com as crianças) | Material didático |  | 01/05 | 31/05 |  |  |
|  | Exibição do Filme ( Diga Não( Exploração contra crianças e adolescentes) | Ambiente da sala de informática |  | 01/06 | 30/06 |  |  |
|  | Atividades voltadas ao mês dos festejos juninos | Material didático para ornamentar a instituição |  | 02/07 | 06/07 |  |  |
|  | Exibição de filmes e documentários/Reunião de pais. |  |  | 09/07 | 31/07 |  |  |
|  | O papel do pai na família | Material reciclado |  | 01/08 | 31/08 |  |  |
|  | Roda de conversa sobre a comemoração do Dia da árvore | Material reciclado |  | 01/09 | 28/09 |  |  |
|  | Oficina de musica | Flauta doce e violão |  | 01/10 | 31/10 |  |  |
|  | Oficina de arte/ Reunião de pais. | Material reciclado |  | 01/11 | 30/11 |  |  |
|  | Ensaio geral para festas natalinas | Materiais em geral |  | 12/12 | 23/12 |  |  |